## 様式
（地区別発注見通し様式） | [8 empty] | 【工事】
建設工事発注見通し一覧（令和７年９月30日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 三重県いなべ市
公表項目
担当事務所 （課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 概算工事規模
教育総務課 | 阿下喜小学校長寿命化改修工事 | 北勢町阿下喜地内 |  | 一般競争入札 | 建築一式 | 5 | 15 | RC造３階建 校舎棟 3,783㎡ S造１階建 体育館 831㎡ | 55,000万円 発注済 | 1
水道工務課 | 麻生田地内配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事 | 北勢町麻生田地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 5 | 3 | 舗装工A＝900㎥ | 600万円 発注済 | 2
建設課 | 市道阿第3号線路肩整備工事 | 北勢町阿下喜地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 5 | 3 | ブロック積工 A=18㎡ | 250万円 発注済 | 3
生涯学習課 | 大安海洋センター体育館駐車場造成工事 | 大安町梅戸地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 5 | 5 | 舗装工 A=1,065ｍ2 掘削工 V=118ｍ3 | 1,400万円 発注済 | 4
水道工務課 | 員弁第１水源地水位計取替工事 | 員弁町上笠田地内 |  | 随意契約 | 電気 | 5 | 6 | 電気設備 1式 | 250万円 発注済 | 5
水道工務課 | 宇賀新田水源地送水ポンプ始動回路取替工事 | 大安町宇賀新田地内 |  | 随意契約 | 電気 | 5 | 7 | 送水ポンプ盤始動回路改修 1式 | 750万円 発注済 | 6
教育総務課 | 員弁中学校多目的トイレ設置工事 | 員弁町大泉新田地内 |  | 一般競争入札 | 建築一式 | 6 | 3 | 多目的トイレ設置工事一式 | 700万円 発注済 | 7
生涯学習課 | 員弁運動公園喫煙所設置工事 | 員弁町楚原地内 |  | 一般競争入札 | 建築一式 | 6 | 3 | 喫煙所設置工事 一式 | 275万円 発注済 | 8
水道工務課 | 岡丁田地内配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事 | 員弁町岡丁田地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 6 | 3 | 舗装工A＝1,000㎥ | 600万円 発注済 | 9
建設課 | 市道長尾篠立線舗装工事（第４工区） | 藤原町長尾地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 6 | 2 | 舗装工 A=700㎡ | 500万円 発注済 | 10
建設課 | 北勢地区市道除草業務(第1地区） | 北勢町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=10500㎡ | 400万円 発注済 | 11
建設課 | 北勢地区市道除草業務(第2地区） | 北勢町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=9000㎡ | 350万円 発注済 | 12
建設課 | 北勢地区市道除草業務(第3地区） | 北勢町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=9000㎡ | 350万円 発注済 | 13
建設課 | 市道楚原北勢線路肩整備工事（第4工区） | 員弁町笠田新田地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 6 | 道路改良工 L=164ｍ | 3,000万円 発注済 | 14
建設課 | 員弁地区市道除草業務(第1地区） | 員弁町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=7500㎡ | 350万円 発注済 | 15
建設課 | 員弁地区市道除草業務(第2地区） | 員弁町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=7500㎡ | 350万円 発注済 | 16
建設課 | 員弁地区市道除草業務(第3地区） | 員弁町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=7700㎡ | 350万円 発注済 | 17
水道工務課 | 丹生川久下地内配水管布設替工事（第1工区） | 大安町丹生川久下地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 3 | HPPEφ150 L＝100ｍ | 1,000万円 発注済 | 18
水道工務課 | 丹生川久下地内配水管布設替工事（第2工区） | 大安町丹生川久下地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 3 | HPPEφ150 L＝180ｍ | 1,200万円 発注済 | 19
水道工務課 | 丹生川久下地内配水管布設替工事（第3工区） | 大安町丹生川久下地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 3 | HPPEφ150 L＝160ｍ | 1,400万円 発注済 | 20
環境衛生課 | 大安粗大ごみ場道路整備工事 | 大安町石榑下地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 6 | 舗装工 A=478㎡ 水路工 L=160m | 1,700万円 発注済 | 21
建設課 | 大安地区市道除草業務(第1地区） | 大安町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=9500㎡ | 400万円 発注済 | 22
建設課 | 大安地区市道除草業務(第2地区） | 大安町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=9000㎡ | 400万円 発注済 | 23
建設課 | 大安地区市道除草業務(第3地区） | 大安町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=9500㎡ | 450万円 発注済 | 24
建設課 | 大安地区市道除草業務(第4地区） | 大安町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=9500㎡ | 500万円 発注済 | 25
建設課 | 市道船原下廻線側溝整備工事（第2工区） | 藤原町山口地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 3 | 水路工 L=36ｍ 舗装工 A=90㎡ | 300万円 発注済 | 26
建設課 | 藤原地区市道除草業務(第1地区） | 藤原町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=9500㎡ | 350万円 発注済 | 27
建設課 | 藤原地区市道除草業務(第2地区） | 藤原町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=9000㎡ | 300万円 発注済 | 28
建設課 | 藤原地区市道除草業務(第3地区） | 藤原町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=6500㎡ | 200万円 発注済 | 29
防災課 | コミュニティーFM・IPコーデック更新工事 | 北勢町南中津原地内 |  | 随意契約 | 電気通信 | 6 | 3 | IPコーデック更新 | 540万円 発注済 | 30
管理課 | 青川ポケットパークトイレ解体工事 | 北勢町中山地内 |  | 一般競争入札 | 建築一式 | 7 | 2 | 青川ポケットパークトイレ解体 24.6㎡ | 130万円 発注済 | 31
管理課 | 麻生田天皇橋トイレ解体工事 | 北勢町麻生田地内 |  | 一般競争入札 | 建築一式 | 7 | 2 | 麻生田擬木トイレ解体 30.3㎡ | 140万円 発注済 | 32
建設課 | 市道下外面鳩岡線外1路線舗装工事 | 員弁町笠田新田地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 7 | 3 | 舗装工 A=3000㎡ | 2,500万円 発注済 | 33
建設課 | 市道七之郭藤谷線舗装工事 | 員弁町平古地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 7 | 3 | 舗装工 A=2000㎡ | 2,000万円 発注済 | 34
建設課 | 市道山第29号線路肩整備工事 | 北勢町北中津原地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 3 | ブロック積工 A=34㎡ 水路工 L=8m | 450万円 発注済 | 35
水道工務課 | 二之瀬地内配水管布設替工事（第1工区） | 北勢町二之瀬地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 3 | 仮設工 L＝280ｍ HPPEφ100 L＝140ｍ | 1,300万円 発注済 | 36
水道工務課 | 二之瀬地内配水管布設替工事（第2工区） | 北勢町二之瀬地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 3 | 仮設工 L＝280ｍ HPPEφ100 L＝140ｍ | 1,300万円 発注済 | 37
建設課 | 市道畑新田上笠田線側溝整備工事 | 員弁町楚原地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 3 | 水路工 L=50ｍ | 300万円 発注済 | 38
建設課 | 市道鴨神社線側溝整備工事（第2工区） | 大安町丹生川中地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 3 | 水路工 L=20m | 250万円 発注済 | 39
建設課 | 市道高柳南金井線側溝整備工事 | 大安町高柳地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 2 | 水路工 L=9ｍ 舗装工 A=90㎡ | 120万円 発注済 | 40
下水道課 | 山口地内汚水管渠布設工事 | 藤原町山口地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 5 | VU φ150 L=40m | 400万円 発注済 | 41
防災課 | いなべ市消防団藤原地区詰所新築工事 | 藤原町市場地内 |  | 一般競争入札 | 建築一式 | 7 | 12 | 鉄骨2階建1棟 延べ床面積887.79㎡ 木造倉庫1棟 延べ床面積49.69㎡ 旧藤原庁舎解体及び附属施設解体撤去 2,554.35㎡ | 56,000万円 発注済 | 42
防災課 | 移動系無線基地発電機修繕工事 | 北勢町南中津原地内 |  | 随意契約 | 電気 | 7 | 3 | 発電機修繕 | 140万円 発注済 | 43
学校教育課 | いなべ市スクールバス運行管理センター改修工事 | 三重県いなべ市北勢町阿下喜地内 |  | 一般競争入札 | 建築一式 | 8 | 5か月 | 鉄骨造 ２階建 延べ床面積 198㎡ | 1,600万円 発注済 | 44
防災課 | いなべ市消防団大安東分団詰所新築工事 | 大安町平塚地内 |  | 一般競争入札 | 建築一式 | 8 | 12 | 鉄骨造平屋建1棟 延べ床面積198.00㎡ 旧郷土資料館解体撤去 1,721.98㎡ | 25,000万円 発注済 | 45
生涯学習課 | 大安スポーツ公園体育館耐震補強及び長寿命化工事 | 大安町大井田地内 |  | 一般競争入札 | 建築一式 | 8 | 8 | 上部鉄骨造下部鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積 2,234ｍ2 | 80,000万円 発注済 | 46
防災課 | 麻生田防火水槽解体工事 | 北勢町麻生田地内 |  | 一般競争入札 | 解体 | 8 | 3 | 防火水槽解体1式 | 120万円 発注済 | 47
建設課 | 市道阿第114号線舗装工事 | 北勢町阿下喜地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 8 | 3 | 舗装工 A=4,400㎡ | 2,700万円 発注済 | 48
建設課 | 市道大安四日市線舗装工事（第3工区） | 大安町門前地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 8 | 3 | 舗装工 A=2700㎡ | 2,000万円 発注済 | 49
建設課 | 市道中央線舗装工事 | 藤原町東禅寺地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 8 | 4 | 舗装工 A=3,600㎡ | 2,500万円 発注済 | 50
建設課 | 市道東禅寺垣内線舗装工事 | 藤原町東禅寺地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 8 | 3 | 舗装工 A=635㎡ | 700万円 発注済 | 51
下水道課 | 東海環状自動車道建設工事に伴う向平地内下水道管（圧送）仮設配管布設工事 | 北勢町向平地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 5 | PPφ75 L=100m ポンプ取替 2基 | 700万円 発注済 | 52
下水道課 | 十社南部処理区統合汚水管渠（圧送）布設工事（第1工区） | 北勢町下平及び飯倉地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 7 | PEφ100 L=450 | 3,500万円 発注済 | 53
下水道課 | 垣内地内汚水管渠布設工事 | 北勢町垣内地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 3か月 | VU φ150 L=12m | 200万円 発注済 | 54
農林整備課 | 梶ヶ谷林道路肩整備工事 | 北勢町小原一色地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 2 | 路肩ﾌﾞﾛｯｸ積 A=17m2 | 150万円 発注済 | 55
建設課 | 市道奥田線側溝整備工事 | 員弁町東一色地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 3 | 水路工 L=44m 舗装工 A=26㎡ | 300万円 発注済 | 56
水道工務課 | 畑新田地内消火栓移設工事 | 員弁町畑新田地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 3か月 | アングル型消火栓撤去 1基 地上式単口消火栓設置 1基 | 250万円 発注済 | 57
水道工務課 | 石榑南地内消火栓移設工事 | 大安町石榑南地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 3か月 | アングル型消火栓撤去 2基 地上式単口消火栓設置 2基 | 500万円 発注済 | 58
水道工務課 | 石榑南地内配水管布設替工事（第1工区） | 大安町石榑南地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 3 | 仮設工 L＝100ｍ HPPEφ75 L＝100ｍ | 700万円 発注済 | 59
水道工務課 | 石榑南地内配水管布設替工事（第2工区） | 大安町石榑南地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 3 | 仮設工 L＝100ｍ HPPEφ75 L＝100ｍ | 700万円 発注済 | 60
商工観光課 | 農業公園エコ福祉広場駐車場整備工事 | 藤原町鼎地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 6 | 造成工（盛土）一式 舗装工（砕石）A=2,300㎡ | 2,000万円 発注済 | 61
下水道課 | 通報装置通信機器改修工事 | 北勢町及び藤原町地内 |  | 随意契約 | 電気通信 | 8 | 7か月 | 農集ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ通報装置通信機器取替 52箇所 | 1,800万円 発注済 | 62
水道工務課 | 北勢浄水場高圧気中開閉器取替工事 | 北勢町垣内地内 |  | 随意契約 | 電気 | 8月 | 4か月 | 高圧気中開閉器取替 1式 | 190万円 発注済 | 63
水道工務課 | 本郷ポンプ場機械設備修繕工事 | 藤原町本郷地内 |  | 随意契約 | 機械設備 | 8月 | 4か月 | 送水ポンプ修繕 1式 | 200万円 発注済 | 64
教育総務課 | 員弁西小学校体育館空調設備設置工事 | 員弁町笠田新田地内 |  | 一般競争入札 | 管 | 9 | 5 | 空調設備設置工事一式 | 5,700万円 発注済 | 65
教育総務課 | 笠間小学校体育館空調設備設置工事 | 大安町門前地内 |  | 一般競争入札 | 管 | 9 | 5 | 空調設備設置工事一式 | 4,000万円 発注済 | 66
教育総務課 | 藤原小中学校体育館空調設備設置工事 | 藤原町市場地内 |  | 一般競争入札 | 管 | 9 | 6 | 空調設備設置工事一式 | 10,400万円 発注済 | 67
建設課 | 市道前林線舗装工事 | 大安町石榑南地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 9 | 4 | 舗装工 A=2700㎡ | 2000万円 発注済 | 68
建設課 | 市道大安都市中央線舗装工事 | 大安町平塚地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 9 | 3 | 舗装工 A=1600㎡ | 1,000万円 発注済 | 69
農林整備課 | 千司久連新田用水路改修工事（第2工区） | 北勢町千司久連新田地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 5 | 用水路工 L=500m | 1,500万円 発注済 | 70
水道工務課 | 平野新田地内消火栓設置工事 | 北勢町平野新田地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 3か月 | 地上式単口消火栓設置 2基 | 400万円 発注済 | 71
下水道課 | 麓村地内汚水管渠更生工事 | 北勢町麓村地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 5 | 管更生 φ150 L=400m | 2,500万円 発注済 | 72
水道工務課 | 坂東新田地内配水管布設替工事 | 員弁町坂東新田地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 3 | HPPEφ150 L＝110ｍ | 700万円 発注済 | 73
農林整備課 | 高柳排水路改修工事（第3工区） | 大安町高柳地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 5 | 排水路工 L=215m | 2,500万円 発注済 | 74
農林整備課 | 高柳用排水路改修工事 | 大安町高柳地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 5 | 用水路工 L=150m 排水路工 L=65m | 1,100万円 発注済 | 75
建設課 | 市道楠4号線側溝整備工事 | 員弁町下笠田地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 3 | 水路工 L＝25ｍ | 400万円 発注済 | 76
建設課 | 交通安全施設修繕工事 | いなべ市一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 9 | 5 | 防護柵工 L=100ｍ 区画線工 L=1807ｍ グリーンベルト A=189㎡ | 800万円 発注済 | 77
水道工務課 | 北勢第２水源地立入防止柵設置工事 | 北勢町別名地内 |  | 一般競争入札 | とび・土工 | 9月 | 3か月 | 防護柵工 L＝90.0ｍ 門扉 N＝2箇所 | 480万円 発注済 | 78
建設課 | いなべ市管理橋梁PCB含有塗膜除去工事 | 北勢町北中津原地内 | 北勢町麻生田地内 | 一般競争入札 | 塗装 | 9 | 6 | 橋梁塗膜塗替工 N=2橋 | 7,500万円 発注済 | 79
水道工務課 | 北勢・藤原地区機械電機計装設備更新工事 | 北勢町及び藤原町一円 |  | 随意契約 | 電気 | 9 | 6 | 電気設備 1式 発電機設備 1式 ポンプ設備 1式 滅菌設備 1式 | 7,100万円 発注済 | 80
水道工務課 | 員弁地区機械電機計装設備更新工事 | 員弁町一円 |  | 随意契約 | 電気 | 9 | 6 | 電気設備 1式 発電機設備 1式 バッテリー設備 1式 滅菌設備 1式 | 8,000万円 発注済 | 81
水道工務課 | 大安地区機械電機計装設備更新工事 | 大安町一円 |  | 随意契約 | 電気 | 9 | 9 | 電気設備 1式 バルブ設備 1式 | 8,400万円 発注済 | 82
環境政策課 | 北勢斎場火葬炉維持修繕工事 | 北勢町阿下喜地内 |  | 随意契約 | 機械器具設置 | 9 | 1 | 人体炉・動物炉 | 430万円 発注済 | 83
生涯学習課 | 藤原文化センター大規模改修工事 | 藤原町市場地内 |  | 一般競争入札 | 建築一式 | 10 | 13 | 鉄筋コンクリート造(屋根鉄骨造) ２階建 一部３階建 延べ床面積 3,840㎡ | 81,900万円 発注済 | 84
教育総務課 | 北勢中学校体育館空調設備設置工事 | 北勢町阿下喜地内 |  | 一般競争入札 | 管 | 10 | 6 | 空調設備設置工事一式 | 13,600万円 発注済 | 85
教育総務課 | 十社小学校体育館空調設備設置工事 | 北勢町畑毛地内 |  | 一般競争入札 | 管 | 10 | 5 | 空調設備設置工事一式 | 4,400万円 発注済 | 86
教育総務課 | 員弁東小学校体育館空調設備設置工事 | 員弁町大泉地内 |  | 一般競争入札 | 管 | 10 | 5 | 空調設備設置工事一式 | 5,800万円 発注済 | 87
教育総務課 | 大安中学校体育館空調設備設置工事 | 大安町石榑東地内 |  | 一般競争入札 | 管 | 10 | 6 | 空調設備設置工事一式 | 9,900万円 発注済 | 88
水道工務課 | 二之瀬地内配水管布設替工事（第3工区） | 北勢町二之瀬地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 3 | 仮設撤去工 L＝280ｍ HPPEφ100 L＝140ｍ | 900万円 発注済 | 89
水道工務課 | 二之瀬地内配水管布設替工事（第4工区） | 北勢町二之瀬地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 3 | 仮設撤去工 L＝280ｍ HPPEφ100 L＝140ｍ | 900万円 発注済 | 90
水道工務課 | 東海環状自動車道工事に伴う向平地内配水管移設工事（PA） | 北勢町向平地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 5 | HPPEφ75 L＝550ｍ HIVPφ50 L＝6ｍ | 2,000万円 発注済 | 91
下水道課 | 奥村地内汚水管渠更生工事 | 北勢町奥村地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 5 | 管更生 φ150 L=400m | 2,500万円 発注済 | 92
農林整備課 | 農道北金井24号線舗装復旧工事 | 員弁町北金井地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 4 | 舗装工 A=800ｍ2 | 800万円 発注済 | 93
農林整備課 | 本郷用排水路災害復旧工事 | 藤原町本郷地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 4か月 | 水路復旧工 L=26.1ｍ 堆積土砂撤去工 L=55.0m | 900万円 発注済 | 94
農林整備課 | 本郷農地災害復旧工事 | 藤原町本郷地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 3か月 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 L=64ｍ | 200万円 発注済 | 95
農林整備課 | 市場農地災害復旧工事 | 藤原町市場地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 4か月 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 L=42.7ｍ | 850万円 発注済 | 96
建設課 | 市道米野篠立線道路災害復旧工事 | 藤原町上相場地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 5 | 大型ブロック積工 A=61㎡ | 1,500万円 発注済 | 97
建設課 | 市道上之山田篠立線道路災害復旧工事（撤去） | 藤原町上之山田地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 5 | 構造物撤去工 N＝１式 | 1,000万円 発注済 | 98
建設課 | 市道公民館線道路災害復旧工事 | 藤原町上相場地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 5 | コンクリートブロック積工 A=40㎡ | 500万円 発注済 | 99
防災課 | コミュニティーFM機器監視通信装置更新業務 | 北勢町阿下喜地内 |  | 随意契約 | 電気通信 | 10 | 3 | 通信装置更新 | 385万円 発注済 | 100
防災課 | 新型Jアラート受信機取替工事 | 北勢町阿下喜地内 |  | 随意契約 | 電気通信工事業 | 10月 | 6か月 | Jアラート受信機更新 | 500万円 発注済 | 101
水道工務課 | 員弁管理棟防水改修工事 | 員弁町上笠田地内 |  | 一般競争入札 | 建築一式 | 11 | 2 | ウレタン塗膜防水工 A＝655ｍ2 既設防水層撤去工 A＝548ｍ2 | 1,200万円 変更 | 102
生涯学習課 | 大安海洋センター体育館耐震補強及び長寿命化工事 | 大安町梅戸地内 |  | 一般競争入札 | 建築一式 | 11 | 8 | 鉄筋コンクリート造(屋根鉄骨造) 平屋建 延べ床面積 1,627㎡ | 15,000万円 | 103
障がい福祉課 | いなべ市大安障害者活動支援センターウッドデッキ改修工事 | いなべ市大安町大井田地内 |  | 一般競争入札 | 建築一式 | 11 | 3 | いなべ市大安障害者活動支援センターウッドデッキ改修工事 一式 | 165万円 新規 | 104
防災課 | 旧北勢東分団詰所解体工事 | 北勢町大辻新田地内 |  | 一般競争入札 | 解体工事 | 11月 | 3か月 | 旧詰所解体工事A＝105㎡ | 401万円 新規 | 105
管財課 | いなべ市役所公用車用充電設備設置工事 | 北勢町阿下喜地内 |  | 一般競争入札 | 電気 | 11月 | 4か月 | 高圧受電設備 １基 充電設備設置 ７基 | 1,300万円 | 106
教育総務課 | 山郷小学校体育館空調設備設置工事 | 北勢町大辻新田地内 |  | 一般競争入札 | 管 | 11 | 5 | 空調設備設置工事一式 | 5,800万円 | 107
教育総務課 | 員弁中学校体育館空調設備設置工事 | 員弁町大泉新田地内 |  | 一般競争入札 | 管 | 11 | 6 | 空調設備設置工事一式 | 7,200万円 | 108
教育総務課 | 三里小学校体育館空調設備設置工事 | 大安町平塚地内 |  | 一般競争入札 | 管 | 11 | 5 | 空調設備設置工事一式 | 5,500万円 | 109
建設課 | 市道山第1号線舗装工事 | 北勢町其原地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 11 | 2 | 舗装工 A=570㎡ | 380万円 変更 | 110
水道工務課 | 丹生川久下地内配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事 | 大安町丹生川久下地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 11月 | 3か月 | 切削オーバーレイ工 A=1,560ｍ2 舗装打換工 A=240ｍ2 | 1,300万円 変更 | 111
建設課 | 市道十第６号線道路災害復旧工事 | 北勢町川原地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 4 | 大型ブロック積工 A=38㎡ | 800万円 新規 | 112
建設課 | 市道治第111号線樹木枝伐採業務 | 北勢町東村、中山地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 4か月 | 樹木伐採工 A=4600㎡ | 470万円 新規 | 113
農林整備課 | 川原地区用水路修繕工事 | 北勢町川原地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月 | 2か月 | 用水路設置工 L=42.5m | 200万円 | 114
水道工務課 | 其原地内配水管布設替工事 | 北勢町其原地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 3 | 仮設工 L＝140ｍ HPPEφ100 L＝140ｍ HPPEφ50 L＝6ｍ | 2,000万円 変更 | 115
下水道課 | 奥村地内汚水管渠及びマンホールポンプ設置工事 | 北勢町奥村地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月 | 6 | 自然流下 VUφ150 L=40ｍ 圧送管 VPφ50 L=50ｍ MP 出力 0.4ｋｗ 口径 50ｍｍ | 3,000万円 | 116
下水道課 | 麓村地内汚水管渠及びマンホールポンプ設置工事 | 北勢町麓村地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月 | 6 | 自然流下 VUφ150 L=30ｍ 圧送管 VPφ50 L=60ｍ MP 出力 0.4ｋｗ 口径 50ｍｍ | 3,000万円 | 117
商工観光課 | にぎわいの森ドックラン整備工事 | 北勢町阿下喜地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月 | 4 | 人工芝工 A=440㎡ フェンス工 L=100m | 950万円 | 118
建設課 | 笠田大橋橋梁修繕工事 | 員弁町笠田新田地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 4 | 橋梁修繕工 N=1式 | 1,600万円 変更 | 119
建設課 | 準用河川吉備川河床整備工事 | 員弁町北金井地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 4 | 河床整備工 L=32ｍ | 700万円 変更 | 120
農林整備課 | 大泉新田排水路修繕工事 | 員弁町大泉新田地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月 | 2か月 | 水路設置工 L=10.5ｍ | 150万円 変更 | 121
建設課 | 準用河川源太川河川改修工事 | 大安町石榑北山地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 4 | 河川改修工 L=10m | 500 | 122
農林整備課 | 丁田井水取水口修繕工事 | 大安町丹生川上地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月 | 2か月 | 用水路復旧工 L=７.0m 仮設道路工 L=300ｍ | 150万円 変更 | 123
建設課 | 宇賀橋橋梁修繕工事（第3工区） | 大安町大井田地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 4 | 橋梁修繕工 N=1式 | 2,200万円 変更 | 124
建設課 | 準用河川三弧子川護岸整備工事 | 大安町南金井地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 4 | 護岸整備工 L=10ｍ | 500万円 | 125
下水道課 | 宇賀新田地内汚水管渠及びマンホールポンプ設置工事 | 大安町宇賀新田地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月 | 6 | 自然流下 VUφ150 L=5ｍ 圧送管 VPφ50 L=6ｍ MP 出力 0.4ｋｗ 口径 50ｍｍ | 3,000万円 | 126
建設課 | 宮谷橋橋梁更新工事 | 藤原町上相場地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 4 | 橋梁架替工 N=1式 | 1,500万円 変更 | 127
建設課 | 市道上之山田篠立線道路災害復旧工事 | 藤原町上之山田地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 4 | 大型ブロック積工 A＝213㎡ | 3,700万円 新規 | 128
建設課 | 普通河川宮之谷川護岸整備工事 | 藤原町古田地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月 | 4か月 | 護岸整備工 L＝３９ｍ | 700万円 新規 | 129
建設課 | 普通河川馬落川護岸整備工事 | 藤原町坂本地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月 | 4 | 護岸整備工 L＝30ｍ | 1,000万円 新規 | 130
農林整備課 | 日内古曽根排水路災害復旧工事 | 藤原町日内地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11月 | 3か月 | ﾌﾞﾛｯｸ積工 L=10.0ｍ | 250万円 変更 | 131
建設課 | 市道阿第63号線道路照明灯LED化工事 | いなべ市一円 |  | 一般競争入札 | 電気 | 12 | 4 | 照明器具取替工 N=20基 | 1,100万円 | 132
教育総務課 | 治田小学校体育館空調設備設置工事 | 北勢町東村地内 |  | 一般競争入札 | 管 | 12 | 5 | 空調設備設置工事一式 | 5,900万円 | 133
教育総務課 | 石榑小学校体育館空調設備設置工事 | 大安町石榑南地内 |  | 一般競争入札 | 管 | 12 | 5 | 空調設備設置工事一式 | 5,400万円 | 134
水道工務課 | 石榑南地内配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事 | 大安町石榑南地内 |  | 一般競争入札 | ほ装 | 12月 | 3か月 | 舗装工 A=1,000ｍ2 | 600万円 | 135
建設課 | 市道米野工業団地1号線舗装工事 | 藤原町上相場地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 12 | 2 | 舗装工 A=600㎡ | 750万円 | 136
水道工務課 | 北勢第２水源地排泥管布設工事 | 北勢町別名地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 12月 | 3か月 | 排泥管φ100 1箇所 | 250万円 変更 | 137
建設課 | 市道西方上笠田線自歩道設置工事（第13工区） | 員弁町御薗地内 | 員弁町西方地内 | 一般競争入札 | 土木一式 | 12 | 5 | 自歩道設置工 L=50ｍ 縁石工 L=50ｍ 橋梁上部工 N=1式 | 5,000万円 | 138
建設課 | 準用河川山神川河床掘削工事 | 大安町門前地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 12 | 3 | 河床掘削工 L=100ｍ 植生伐採工 N=1式 | 300万円 変更 | 139
建設課 | 準用河川権現川河床掘削工事 | 大安町石榑北地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 12 | 3 | 河床掘削工 L=100ｍ 植生伐採工 N=1式 | 200万円 変更 | 140
建設課 | 市道南金井4区87号線道路施設修繕工事（第4工区） | 大安町南金井地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 12 | 4 | 擁壁工 L=30m | 2,000万円 変更 | 141
水道工務課 | 石榑地内消火栓移設工事 | 大安町石榑東及び石榑南地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 12月 | 3か月 | アングル型消火栓撤去 2基 地上式単口消火栓設置 2基 | 400万円 変更 | 142
水道工務課 | 市場地内配水管布設替工事（第1工区） | 藤原町市場地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 12月 | 3か月 | HPPEφ75 L＝180ｍ | 900万円 | 143
建設課 | 準用河川下拂川河床掘削工事 | 藤原町上相場地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 12 | 3 | 河床掘削工 N=3箇所 | 150万円 変更 | 144
建設課 | 準用河川小滝川河床掘削工事 | 藤原町坂本地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 12 | 3 | 河床掘削工 L=40ｍ | 150万円 変更 | 145
建設課 | 普通河川多志田川河床掘削工事 | 藤原町東禅寺地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 12 | 3 | 河床掘削工 L=100ｍ | 300万円 変更 | 146
水道工務課 | 阿下喜配水池螺旋階段改修工事 | 北勢町阿下喜地内 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物 | 12 | 6 | 螺旋階段 １箇所 | 3,500万円 変更 | 147
教育総務課 | 丹生川小学校大規模改修及びプール解体工事 | 大安町丹生川中地内 |  | 一般競争入札 | 建築一式 | 2 | 10 | RC造３階建 校舎棟 2,040㎡ S造１階建 体育館 605㎡ RC造１階建及びCB造 プール1,000㎡ | 26,000万円 | 148
建設課 | 市道西方上笠田線舗装工事 | 員弁町北金井地内 | 員弁町西方地内 | 一般競争入札 | 舗装 | 2 | 3 | 舗装工 A=3000㎡ | 2,000万円 | 149
水道工務課 | 市場地内配水管布設替工事（第2工区） | 藤原町市場地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 2 | 3か月 | HPPEφ75 L＝220ｍ | 1,100万円 | 150