## 様式
（地区別発注見通し様式） | [8 empty] | 【工事】
建設工事発注見通し一覧（令和８年４月３０日現在）
留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。 | [8 empty] | 発注機関名 三重県いなべ市
公表項目
担当事務所 （課）名 | 工事名称 | 工事場所 （自） | 工事場所 （至） | 入札契約 方式 | 工事種別 | 入札予定 時期 | 工期 | 工事概要 | 概算工事規模
管財課 | 北勢庁舎受電設備修繕工事 | 北勢町阿下喜地内 |  | 随意契約 | 電気 | 4月 | 8か月 | 受電設備修繕工事一式 | 300万円 発注済 | 1
水道工務課 | 二之瀬地内配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事 | 北勢町二之瀬地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 5月 | 3か月 | 舗装工 A=2500㎡ | 2,000万円 | 2
教育総務課 | 大安学校給食センター調理室洗浄室床塗替工事 | 大安町石榑東地内 |  | 一般競争入札 | 塗装 | 5月 | 3か月 | 塗装工 A＝472㎡ | 890万円 変更 | 3
水道工務課 | 員弁第２加圧場送水流量計更新工事 | 員弁町市之原地内 |  | 随意契約 | 電気 | 5月 | 6か月 | 計装設備 一式 機械設備 一式 | 1,000万円 変更 | 4
商工観光課 | 梅林公園分煙施設設置工事 | 藤原町鼎地内 |  | 一般競争入札 | 建築一式 | 6月 | 6か月 | KTAU-4826型（豪雪型）1棟 喫煙所用前壁 土間コンクリート 19.2㎡ | 440万円 | 5
水道工務課 | 其原地内配水管布設替工事に伴う舗装復旧工事 | 北勢町其原地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 6月 | 3か月 | 舗装工 A=700㎡ | 560万円 | 6
建設課 | 市道大安東部線舗装工事 | 大安町南金井地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 6 | 4 | 舗装工 A=3000㎡ | 2,000万円 | 7
下水道課 | 北勢町地内公共下水道集中監視システム改築工事 | 北勢町一円 |  | 一般競争入札 | 電気通信 | 6月 | 8か月 | クラウド監視システム設定 1式 通報装置回線改築費及び端末改築費 60箇所 | 10,000万円 | 8
建設課 | 市道阿第107号線歩道設置工事 | 北勢町阿下喜地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月 | 5 | 歩道設置工 L=180ｍ | 1500 | 9
水道工務課 | 市道治第34号線配水管布設替工事 | 北勢町奥村地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月 | 3か月 | HPPEφ75 L=100.0m | 700万円 | 10
建設課 | 北勢地区市道除草業務(第1地区） | 北勢町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=10500㎡ | 400 | 11
建設課 | 北勢地区市道除草業務(第2地区） | 北勢町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=13000㎡ | 400 | 12
建設課 | 北勢地区市道除草業務(第3地区） | 北勢町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=8900㎡ | 350 | 13
建設課 | 市道笠田新田中央線道路改良工事 | 員弁町笠田新田地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 5 | 道路改良工 L=320ｍ | 2,000万円 | 14
建設課 | 員弁地区市道除草業務(第1地区） | 員弁町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=7500㎡ | 350 | 15
建設課 | 員弁地区市道除草業務(第2地区） | 員弁町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=7500㎡ | 350 | 16
建設課 | 員弁地区市道除草業務(第3地区） | 員弁町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=7800㎡ | 350 | 17
商工観光課 | 宇賀渓第２駐車場整備工事 | 大安町石榑南地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月 | 5か月 | 舗装工（砕石） A=3,376㎡ 区画線（ロープ） 1,175m 法面形成植生シート 1,571㎥ | 1,200万円 | 18
水道工務課 | 市道石榑東3区174号線配水管布設替工事 | 大安町石榑東地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月 | 3か月 | HPPEφ75 L=100.0m | 700万円 削除 | 19
建設課 | 大安地区市道除草業務(第1地区） | 大安町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=9400㎡ | 400 | 20
建設課 | 大安地区市道除草業務(第2地区） | 大安町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=9500㎡ | 450 | 21
建設課 | 大安地区市道除草業務(第3地区） | 大安町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=9800㎡ | 450 | 22
建設課 | 大安地区市道除草業務(第4地区） | 大安町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=9600㎡ | 450 | 23
水道工務課 | 市道石榑東3区174号線配水管布設替工事 | 大安町石榑東地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6月 | 3か月 | HPPEφ75 L=100.0m | 700万円 | 24
建設課 | 藤原地区市道除草業務(第1地区） | 藤原町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=9600㎡ | 350 | 25
建設課 | 藤原地区市道除草業務(第2地区） | 藤原町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=9000㎡ | 350 | 26
建設課 | 藤原地区市道除草業務(第3地区） | 藤原町一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 6 | 2 | 市道除草工 A=7700㎡ | 300 | 27
建設課 | 市道畑新田上笠田線舗装工事 | 員弁町畑新田地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 7 | 4 | 舗装工 A=3000㎡ | 2,000万円 | 28
建設課 | 市道上笠田市之原線舗装工事 | 員弁町上笠田地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 7 | 4 | 舗装工 A=3000㎡ | 2,000万円 | 29
建設課 | 市道門前桑名線舗装工事 | 大安町門前地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 7 | 4 | 舗装工 A=3000㎡ | 2,000万円 | 30
下水道課 | 十社南部処理区統合ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ設置工事（下平1号） | 北勢町下平地内 |  | 一般競争入札 | 機械器具設置 | 7月 | 8か月 | ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 1箇所 汚水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 2基 出力 3.7kW 口径 φ65 | 2,500万円 変更 | 31
水道工務課 | 東海環状自動車道建設工事に伴う田辺地内送配水管布設替工事（第1工区） | 北勢町田辺地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 7か月 | 橋梁桁内布設工 WEETDAX-13.6 φ100 L=130.0m WEETDAX-13.6 φ75 L=130.0m | 3,000万円 | 32
水道工務課 | 市道山第33号線配水管布設替工事（第1工区） | 北勢町平野新田地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 3か月 | HPPEφ75 L=200.0m | 1,400万円 | 33
水道工務課 | 市道山第33号線配水管布設替工事（第2工区） | 北勢町平野新田地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 3か月 | HPPEφ75 L=200.0m | 1,400万円 | 34
建設課 | 市道平古2号線道路改良工事 | 員弁町平古地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 7 | 5 | 道路改良工 L=250ｍ | 1,500万円 | 35
水道工務課 | 市道大泉地内配水管布設替工事（第1工区） | 員弁町大泉地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 3か月 | HPPEφ75 L=200.0m | 1,400万円 | 36
水道工務課 | 市道大泉地内配水管布設替工事（第2工区） | 員弁町大泉地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 7月 | 3か月 | HPPEφ75 L=200.0m | 1,400万円 | 37
水道工務課 | 阿下喜配水池螺旋階段改修工事 | 北勢町阿下喜地内 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物 | 8月 | 6か月 | 螺旋階段撤去 1箇所 螺旋階段設置 1箇所 | 3,000万円 | 38
建設課 | 市道阿第３２号線舗装工事 | 北勢町阿下喜地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 8 | 3 | 舗装工 A=2400㎡ | 1,600万円 | 39
建設課 | 市道暮明市之原線舗装工事 | 員弁町市之原地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 8 | 4 | 舗装工 A=3000㎡ | 2,000万円 | 40
建設課 | 市道長尾篠立線舗装工事 | 藤原町本郷地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 8 | 4 | 舗装工 A=900㎡ | 900 | 41
建設課 | 市道阿第109号線路肩整備工事 | 北勢町阿下喜地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 5 | 擁壁工 L=100ｍ 防護柵工 L=250ｍ | 1000 | 42
水道工務課 | 市道阿第107号線配水管耐震化工事（第1工区） | 北勢町阿下喜地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 3か月 | HPPEφ75 L=200.0m | 1,400万円 | 43
水道工務課 | 川原配水池進入路舗装復旧工事 | 北勢町川原地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 3か月 | コンクリート舗装工 A=300ｍ2 | 300万円 | 44
下水道課 | 十社南部処理区統合汚水管渠布設工事（第2工区） | 北勢町飯倉地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 7か月 | PEΦ100 L=300m | 2,500万円 | 45
建設課 | 市道西方上笠田線自歩道設置工事（第13工区） | 員弁町御薗地内 | 員弁町西方地内 | 一般競争入札 | 土木一式 | 8 | 5 | 自歩道設置工 L=50ｍ 縁石工 L=50ｍ 橋梁上部工 N=1式 | 6,200万円 | 46
水道工務課 | 市道丹生川竹永線配水管布設替工事（第1工区） | 大安町丹生川中地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 3か月 | HPPEφ75 L=150.0m | 1,100万円 | 47
水道工務課 | 市道丹生川竹永線配水管布設替工事（第2工区） | 大安町丹生川中地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 3か月 | HPPEφ75 L=150.0m | 1,100万円 | 48
水道工務課 | 市道丹生川中2区239号線配水管布設替工事 | 大安町丹生川中地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 3か月 | HPPEφ75 L=200.0m | 1,400万円 | 49
水道工務課 | 市道保育所線配水管耐震化工事 | 藤原町川合地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 8月 | 3か月 | HPPEφ75 L=140.0m | 980万円 | 50
水道工務課 | 北勢・藤原地区機械電気計装設備更新工事 | 北勢町及び藤原町一円 |  | 随意契約 | 電気 | 8月 | 6か月 | ポンプ設備 一式 計装設備 一式 発電設備 一式 電気設備 一式 薬注設備 一式 | 9,000万円 | 51
水道工務課 | 員弁地区機械電気計装設備更新工事 | 員弁町一円 |  | 随意契約 | 電気 | 8月 | 6か月 | 計装設備 一式 発電機設備 一式 | 8,000万円 | 52
水道工務課 | 大安地区機械電気計装設備更新工事 | 大安町一円 |  | 随意契約 | 電気 | 8月 | 6か月 | 電気設備 一式 計装設備 一式 | 22,000万円 | 53
長寿福祉課 | 員弁老人福祉センター給水設備切替工事 | 員弁町笠田新田地内 |  | 一般競争入札 | 管工事 | 9月 | 1か月 | 給水設備の配管変更 | 70万円 | 54
建設課 | 市道阿第６３号線舗装工事 | 北勢町東貝野地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 9 | 4 | 舗装工 A=3000㎡ | 2,000万円 | 55
建設課 | 市道麓村新町1号線舗装工事 | 北勢町麓村地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 9 | 4 | 舗装工 A=3000㎡ | 2,000万円 | 56
建設課 | 市道丹生川竹永線舗装工事 | 大安町宇賀新田地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 9 | 4 | 舗装工 A=3000㎡ | 2,000万円 | 57
農林整備課 | 丹生川久下油圧ユニット交換工事 | 大安町丹生川久下地内 |  | 一般競争入札 | 機械設備 | 9月 | 6か月 | えん堤油圧ユニット交換 | 1,800万円 | 58
建設課 | 市道石榑大井田線外13路線道路照明灯LED化工事 | いなべ市一円 |  | 一般競争入札 | 電気 | 9 | 6 | 照明器具取替工 N=66基 | 3,400万円 | 59
農林整備課 | 千司久連新田用水路改修工事 | 北勢町千司久連新田地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6か月 | 水路付替工 300m | 1,800万円 | 60
農林整備課 | 長頭子溜廃止工事 | 北勢町新町地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6か月 | ため池堤防開削 一式 | 1,900万円 | 61
農林整備課 | 西貝野用水路改良工事 | 北勢町西貝野地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 5か月 | 水路付替工 132m | 900万円 | 62
水道工務課 | 東海環状自動車道建設工事に伴う田辺地内送配水管布設替工事（第2工区） | 北勢町田辺地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 5か月 | WEETDAX-13.6 φ100 L=200.0m WEETDAX-13.6 φ75 L=200.0m 仮設管撤去 φ100 L＝340.0ｍ 仮設管撤去 φ75 L＝340.0ｍ | 2,000万円 | 63
下水道課 | 十社南部処理区統合舗装復旧工事 | 北勢町下平及び飯倉地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 7か月 | 舗装復旧工 A=1,900m2 | 1,300万円 | 64
下水道課 | 奥村地内管渠更生工事 | 北勢町奥村地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 4か月 | 管更生 φ150 Ｌ＝500ｍ | 3,000万円 | 65
下水道課 | 新町地内管渠更生工事 | 北勢町新町地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 4か月 | 管更生 φ150 Ｌ＝500ｍ | 3,000万円 | 66
下水道課 | 宇賀地内公共ます改修工事 | 大安町宇賀地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 4か月 | 公共ます改修工事 N=50箇所 | 1,500万円 削除 | 67
下水道課 | 宇賀新田及び鍋坂地内公共ます改修工事 | 大安町宇賀新田及び鍋坂地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 4か月 | 公共ます改修工事 N=50箇所 | 1,500万円 削除 | 68
下水道課 | 宇賀、宇賀新田及び鍋坂地内ﾏﾝﾎｰﾙ蓋（φ600）改修工事 | 大安町宇賀、宇賀新田及び鍋坂地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 4か月 | ﾏﾝﾎｰﾙ蓋改修工 N=30箇所 | 1,650万円 削除 | 69
農林整備課 | 門前用水路改修工事 | 大安町門前地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 4か月 | 水路付替工 87.2m | 600万円 | 70
農林整備課 | 篠立取水えん堤修繕工事 | 藤原町篠立地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 3か月 | えん堤嵩上工 一式 | 300万円 | 71
農林整備課 | 本郷井水移設工事 | 藤原町山口地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 6か月 | 水路工 L=58m | 4,000万円 | 72
下水道課 | ﾏﾝﾎｰﾙ蓋（φ900）改修工事 | いなべ市一円 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 9月 | 4か月 | ﾏﾝﾎｰﾙ蓋改修工 N=30箇所 | 3,630万円 削除 | 73
下水道課 | 中津原及び小原一色処理施設流量計更新工事 | 北勢町中津原及び小原一色地内 |  | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 9月 | 4か月 | 処理施設電磁流量計 2箇所 | 1,010万円 | 74
下水道課 | いなべ市下水道管更新工事（設計・施工一括発注方式） | 北勢町一円 |  | 公募型プロポーザル | 土木一式 | 9月 | 2か年 R9～R10 | 下水道管渠更生工 | 20,000万円 | 75
保育課 | ふじわらこども園プールテント設置工事 | 藤原町川合地内 |  | 一般競争入札 | 建築一式 | 10 | 2か月 | プールテント ３基 約220㎡ | 350万円 変更 | 76
管財課 | 北勢プール解体工事 | 北勢町阿下喜地内 |  | 一般競争入札 | 解体 | 10月 | 5か月 | 解体工事 プール 1,300㎡ | 4,800万円 | 77
管財課 | 旧西藤原小学校（校舎・体育館）解体工事 | 藤原町坂本地内 |  | 一般競争入札 | 解体 | 10月 | 5か月 | 解体工事 校舎 1,723㎡ 体育館 631㎡ | 16,000万円 | 78
管財課 | 旧白瀬小学校 （体育館・プール）解 体工事 | 藤原町本郷地内 |  | 一般競争入札 | 解体 | 10月 | 5か月 | 解体工事 体育館 841㎡ プール 600㎡ | 10,000万円 | 79
生涯学習課 | 其原グラウンド法面補修工事 | 北勢町其原地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 3か月 | コンクリート法面工 A=19.6ｍ2 手すり設置工 L=9.9ｍ | 190万円 | 80
建設課 | 準用河川牛ヶ谷川護岸整備工事 | 北勢町東村地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 3 | 護岸整備工 L=20ｍ | 500 | 81
水道工務課 | 東海環状自動車道建設工事に伴う向平地内配水管布設替工事 | 北勢町向平地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 5か月 | GXφ75 L=100.0m | 800万円 | 82
水道工務課 | 市道山第33号線配水管布設替工事（第3工区） | 北勢町平野新田地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 3か月 | HPPEφ75 L=300.0m | 2,100万円 | 83
水道工務課 | 市道阿第107号線配水管耐震化工事（第2工区） | 北勢町阿下喜地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 3か月 | HPPEφ75 L=260.0m | 1,820万円 | 84
建設課 | 市道畑新田上笠田線（笠田大橋）橋梁修繕工事 | 員弁町笠田新田地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 5 | 橋梁修繕工 N=1式 | 1000 | 85
建設課 | 準用河川吉備川護岸整備工事 | 員弁町楚原地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 3 | 護岸整備工 N=3箇所 | 700 | 86
建設課 | 準用河川吉備川河床掘削工事 | 員弁町北金井地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 3 | 河床掘削工 L=90ｍ | 400 | 87
建設課 | 準用河川谷川護岸整備工事 | 大安町平塚地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 3 | 護岸整備工 L=15ｍ | 700 | 88
建設課 | 準用河川七夕川越流対策工事 | 大安町石榑北山地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 3 | 越流対策工 L=10ｍ | 600 | 89
建設課 | 市道高柳南金井線（宇賀橋）橋梁修繕工事 | 大安町大井田地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 5 | 橋梁修繕工 N=1式 | 3500 | 90
建設課 | 市道阿第105号線（前川橋）橋梁修繕工事 | 藤原町石川地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 5 | 橋梁修繕工 N=1式 | 3000 | 91
建設課 | 準用河川西之貝戸川河床掘削工事 | 藤原町大貝戸地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 3 | 河床掘削工 L=30ｍ | 430 | 92
建設課 | 準用河川小町ヶ谷河床整備工事 | 藤原町上相場地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10 | 3 | 河床整備工 L=40ｍ | 500 | 93
水道工務課 | 市道市場川合線配水管耐震化工事 | 藤原町川合地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 10月 | 3か月 | HPPEφ75 L=290.0m | 2,000万円 | 94
教育総務課 | 治田小学校プール解体工事 | 北勢町東村地内 |  | 一般競争入札 | 建築一式 | 11月 | 4か月 | RC造1階建て及びCB造 プール1,300㎡ | 4,300万円 | 95
教育総務課 | 阿下喜小学校プール解体工事 | 北勢町阿下喜地内 |  | 一般競争入札 | 建築一式 | 11月 | 4か月 | RC造1階建て及びCB造 プール1,000㎡ | 4,300万円 | 96
教育総務課 | 三里小学校プール解体工事 | 大安町平塚地内 |  | 一般競争入札 | 建築一式 | 11月 | 4か月 | RC造1階建て及びCB造 プール1,300㎡ | 4,700万円 | 97
水道工務課 | 寺山配水池螺旋階段改修工事 | 北勢町麓村地内 |  | 一般競争入札 | 鋼構造物 | 11月 | 5か月 | 螺旋階段撤去 １箇所 螺旋階段設置 １箇所 | 2,000万円 | 98
建設課 | 西方上笠田線舗装工事 | 員弁町上笠田地内 |  | 一般競争入札 | 舗装 | 11 | 4 | 舗装工 A=1400㎡ | 2000 | 99
建設課 | 準用河川楠木谷川護岸整備工事 | 北勢町東貝野地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 3 | 護岸整備工 N=１式 | 150 | 100
建設課 | 準用河川米毛谷川護岸整備工事 | 北勢町東貝野地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 3 | 護岸整備工 N=1式 | 100 | 101
建設課 | 準用河川梶ヶ坂谷川河床掘削工事 | 北勢町東村地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 3 | 河床掘削工 L=150ｍ | 250 | 102
建設課 | 準用河川久保川河床掘削工事 | 北勢町阿下喜地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 3 | 植生伐採工 N=１式 | 100 | 103
建設課 | 市道宮東三反丸線道路改良工事 | 員弁町大泉新田地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 5 | 道路改良工 L＝350ｍ | 3000 | 104
建設課 | 準用河川材木川河床掘削工事 | 藤原町大貝戸地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 3 | 河床掘削工 L=70ｍ | 300 | 105
建設課 | 準用河川鳴谷川河床掘削工事 | 藤原町坂本地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 3 | 河床掘削工 L=280ｍ | 300 | 106
建設課 | 準用河川砂川河床整備工事 | 藤原町石川地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 3 | 河床整備工 N=3箇所 | 200 | 107
建設課 | 準用河川不動川河床整備工事 | 藤原町西野尻地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 11 | 3 | 河床整備工 L=30ｍ | 300 | 108
下水道課 | 東海環状自動車道工事に伴う下水道管布設工事 | 北勢町向平地内 |  | 一般競争入札 | 土木一式 | 12月 | 3か月 | VUΦ150 L=100m | 900万円 | 109